|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第４４回滋賀ブロック大会式典リハーサル日程表 | | | | |
| 日程 | スケジュール | 場所 | 対象者 | 内容 |
| ７月中旬 | 会場確認 | 守山市民ホール | 主管ＬＯＭ・運営委員会 | 会場設備・会場寸法等確認 |
| ７月下旬～８月中旬 | 映像確認やタイミングの練習等 | 各所 | 主管ＬＯＭ | 式典練習・主管ＬＯＭが行う練習 |
| ８月中旬 | 1次リハーサル | 会場選定中 | 主管ＬＯＭ・運営委員会 | 問題点の洗出し作業 |
| ８月下旬～９月上旬 | 式典練習 | 各所 | 主管ＬＯＭ・運営委員会 | 1次リハーサルで確認した問題点の調整とその練習 |
| ８月下旬 | ２次リハーサル | 守山市民ホール | 主管ＬＯＭ・運営委員会・ブロック役員団・褒賞委員会  次年度開催地ＬＯＭ | 問題点の洗出し作業 |
| ９月５日 | 最終リハーサル | 守山市民ホール | 主管ＬＯＭ・運営委員会・ブロック役員団・褒賞委員会  次年度開催地LOM | 各種最終確認 |